附件1

| 2023年度福彩公益金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 彩票公益金 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 四川省民政厅 |  | 资金使用单位 | 遂宁经开区民政局 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 121.79 | 27.88 |  | 22.89% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 5.84 | 3.84 |  | 65.75% |
|  |  |  | 省级资金 | 39.95 | 18.09 |  | 45.28% |
|  |  |  | 地方资金 | 76 | 5.95 |  | 7.83% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 1.支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造;支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置，通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率;支持养老护理员培训等。 2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展;支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。 3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业:支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构能力;支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况 4.支持充善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力;支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。 |  |  |  | 1.完成“福彩圆梦·孤儿助学”5人； 2.困难老年人家庭适老化改造户数100户。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人） |  | 4人 | 5人 | 无 |
|  |  |  | 困难老年人家庭适老化改造户数 |  | ≥100户 | 100户 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 孤儿助学工程发放率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 城乡社区养老服务设施发挥作用 |  | 作用明显 | 作用明显 |  |
|  |  | 时效指标 | 孤儿助学工程发放时间 |  | 2023 | 2023 |  |
|  |  | 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 |  | 不超过定额标准 | 不超过定额标准 |  |
|  |  |  | “孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿成本 |  | ≥800元/人 | 800元/人 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人日益增加的养老服务需求 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |
|  |  | 可持续性影响指标 | 养老服务体系建设 |  | 不断完善 | 不断完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%） |  | ≥90% | 90% |  |
|  |  |  | 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%） |  | ≥90% | 90% |  |
| 说明 | 无。 |  |  |  |  |  |  |