## Sheet1
遂宁经开区2023年度各级财政衔接资金项目完成情况
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 责任单位 | 年初项目计划 | [6 empty] | 年末项目完成情况
|  |  |  | 建设周期 | 项目投资 | 各级衔接资金 | 建设任务 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目进度 | 绩效 目标 | 带贫减贫机制
合计 | — | — | — | — | 1146.7108 | 1056.1608 | — | — | — | — | — | — | —
1 | 2023年经开区乡村治理项目 | 新桥镇 北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 11 | 11 | 在新桥镇、北固镇（长五村、凤阁村、双堰村、窝窝店村）开展乡风文明积分活动，新桥8万（长五3 双堰3 凤阁2），北固3万 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
2 | 2023年经开区临时性岗位开发项目 | 新桥镇 北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 20 | 20 | 按照300元/人/月标准用于2023年新桥镇、北固镇脱贫户、监测户开发河湖保洁、森林防火、院落保洁等公益性岗位。新桥镇12万，北固镇8万 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
3 | 2023年经开区石马坪产业及配套基础设施建设项目 | 新桥镇凤阁村、长五村、贵家垭村、双堰村 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 192 | 192 | 二级提灌站新增泵组1套并配套电力设施设备和提水管线、新建200立方米高位水池1个、改扩建渠道589米并配套1.5米宽生产便道、维修清淤渠道1930米、建设3603米灌溉主管道及其他配套设施设备。 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
4 | 2023年经开区精品村建设项目—长五村农业产业加工中心项目 | 新桥镇长五村 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 395.55 | 305 | 计划26万收购长五村1、2社原小学；计划369.55万投资建设农业产业加工中心。 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 正在建设中 | 完成 | 是
5 | 2023年经开区第二批公益性岗位补助项目 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 6 | 6 | 新桥镇4万元，其中用于新桥村、偏岩村两个山洪隐患点监测人员岗位补助0.72万元，按照300元/人/月标准用于脱贫户、监测户公益岗位补助3.28万元；北固镇2万元。按照300元/人/月标准用于脱贫户、监测户公益岗位补助 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
6 | 2023年新桥镇长五村水利基础设施建设项目 | 新桥镇长五村 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 50 | 50 | 新增一条1000m灌溉管道及其他配套设施设备、山坪塘整治2个。 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
7 | 2023年经开区农机补贴项目 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 10.04 | 10.04 | 对符合条件的购置农机进行累加补贴;累加补贴应补尽补 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
8 | 2023年经开区水库标准化运行项目 | 新桥镇、北固镇、广德街道 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 7.5 | 7.5 | 北固镇斑竹园水库3万元、广德街道青龙湖水库3万元、新桥镇高字库水库1.5万元，用于水库的应急演练、清理杂草、公示牌更换、打捞漂浮物、管理房维护费、白蚁排查等 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
9 | 2023年经开区河道保洁员补助及解放模式激励项目 | 各镇、街道 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 17 | 17 | 用于各镇街道的河道保洁员补助10万元 ，九莲街道石溪村解放模式工作激励1.5万，新桥镇河道漂浮物（含水葫芦）打捞4.5万元，九莲街道河道漂浮物（含水葫芦）打捞1万元。 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
10 | 2023年经开区水稻稻飞虱等重大病虫防控补助资金项目 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 0.8 | 0.8 | 用于1000亩重大病虫防控补助 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
11 | 2023年经开区山洪灾害防治项目 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 5 | 5 | 2.5万元区上用于编制山洪灾害3级预案 2.5万新桥镇用于采购防汛应急物资、更换公示牌和山洪灾害点整治 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
12 | 2023年经开区新型农业经营主体培育与种粮标兵奖补资金项目 | 新桥镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 2 | 2 | 用于新羊村兴阳种植专业合作社种粮标兵奖补 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
13 | 2023年经开区提灌站新建和改造项目 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 26 | 26 | 农机提灌站建设奖补 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
14 | 2023年经开区大豆玉米带状复合种植补助资金项目 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 6.9 | 6.9 | 2023年大豆玉米带状复合种植 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
15 | 2023年经开区养殖环节无害化处理补助资金 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 0.3508 | 0.3508 | 养殖环节无害化处理补助资金 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
16 | 2023年经开区农村公路养护补助资金 | 新桥镇、北固镇 | 建设交运局 | 2023.1-2023.12 | 19.27 | 19.27 | 经开区农村公路养护补助资金 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
17 | 支持开展2024年小春生产补助资金项目 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 19.8 | 19.8 | 按照油菜40元/亩，小麦60元/亩标准补助油菜2100亩，小麦1900亩 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
18 | 2023年经开区小额信贷贴息 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 4 | 4 | 小额信贷贴息 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
19 | 2023年项目管理费 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 20 | 20 | 衔接资金项目设计、监理等管理费用 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
20 | 2023年支持村集体经济发展项目 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 175 | 175 | 新桥镇长五村、双堰村、凤阁村、北固镇窝窝店村开展农村“三变”改革试点村扶持补助资金的50%，长五村、双堰村、凤阁村各50万，窝窝店村25万，用于发展村集体经济 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
21 | 2023年经开区易地扶贫搬迁贴息 | 新桥镇、北固镇 | 发改局 | 2023.1-2023.12 | 63.5 | 63.5 | 易地扶贫搬迁贴息 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是
22 | 2023年经开区防止返贫基金 | 新桥镇、北固镇 | 统筹城乡中心 | 2023.1-2023.12 | 95 | 95 | 用于雨露计划、医疗保险、防贫保险、住房改造补助、教育补助、产业补助、临时岗位补助等 | 财政资金 | 脱贫户、监测对象、一般农户 | 通过项目实施解决脱贫户、（监测对象）、一般农户基本需求 | 完工 | 完成 | 是