附件

嘉禾街道龙桥社区巡察反馈问题整改清单
	序号
	反馈问题
	整改任务
	集中整改成效
	备注

	
	问题分类
	具体问题
	问题描述
	整改措施
	完成
时限
	是否完成整改
	整改进展情况
	完善制度（项）
	清退或追缴资金（万元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面
	主题教育开展不深入
	社区将“绿化带杂草丛生”作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育排查问题，而未将一直困扰小区安全的龙湾一号小区高层消防瘫痪问题纳入问题台账。
	一是要提高思想认识，确保按照上级工作要求规范开展活动；

二是要认真理清问题清单，切实解决群众急难愁盼问题。关于龙湾一号小区高层消防瘫痪问题，督促业委会、物业公司对小区高层消防设施设备存在的问题进行整治，目前与小区业委会达成共识，正在按照流程申报大修基金，下一步针对消防安全隐患进行全面整治。
	第一项2024年10月；第二项2024年12月前
	1、已完成整改2、未完成整改
	1、龙桥社区党委开展了意识形态工作专题会，邀请街道挂片领导对全体工作人员进行了意识形态相关工作培训。

2、目前，维修金额已确定，业委会正和代理公司磋商，已于10月14日将招标信息推上网，进行招标。
	
	
	

	2
	
	基层治理有短板
	社区常住人口志愿者注册率为8.4%，与遂宁市“十四五”城乡基层治理规划（遂府函〔2021〕177号文件）目标要求“2022年18%，2025年20%”差距大。
	根据现有常住人口和户籍人口16947人，通过宣传和社会招募已完成目标注册20%以上。
	8月底前
	是
	龙桥社区目前注册志愿者3635人，已完成目标注册20%以上。
	
	
	

	3
	
	自建房安全隐患排查整治不彻底
	经开区自建房安全隐患排查整治台账显示，龙桥社区李家湾小区11栋1号贺某某自建房已完成安全隐患整治销号。而走访发现该房屋内外均有裂缝，屋内裂缝较大，且从未进行整修。
	一是社区组织人员及时到现场找到该房屋主体负责人，按照“谁拥有谁负责”原则，督促其及时整改；

二是督促业主自行拆除破损雨棚，对沉降墙体进行维修加固，社区将持续跟踪督促。
	8月底前
	是
	1、社区已及时督促业主进行整改。
2、业主已自行拆除破损雨棚，对沉降墙体进行维修加固，社区也安排了专人定期查看，防止出现安全问题。
	
	
	

	4
	聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
	制度执行流于形式
	社区矛盾纠纷多元化解中心工作制度中明确要求“每月召开一次矛盾纠纷分析研判工作例会”“对办结的矛盾纠纷在一个月内向当事人进行回访，并做好回访记录存档”，但实际未开展此项工作，也未对当事人进行回访。
	一是社区加强对于矛盾纠纷多元化解中心工作制度落实；

二是对调解员进行业务指导；
三是落实好矛盾纠纷化解工作。
	2024年10月
	是
	1、对于矛盾纠纷多元化解中心工作制度根据实际情况进行了完善，并加强落实。

2、落实专人开展此项工作，并对该项工作人员业务进行了培训，
3、落实专人做好矛盾纠纷化解工作。
	1
	
	

	5
	
	“三务”网上公开不规范
	一是居务公开不规范。2023年办公经费预算会议、社区干部离任审计等公开只有会议图片，无具体事项。未公开低保调整等重要事项；集中一个月时间公开前期工作，且部分内容留白。如，2023年8月29日公开7月22日截止的地块招租竞投公告，2024年1月公开2021年社区妇联换届选举结果。二是党务公开不到位。未公开党费收缴、民主评议党员、党员发展及下属党组织和党员情况等。
	严肃“三务”网上公开制度，按照三务公开要求，仔细清查公示内容是否有缺失，补齐未公示内容。
	2024年10月
	是
	落实了专人负责社区“三务公开”工作，目前已经将缺失内容补齐。
	
	
	

	6
	
	形式主义依然存在
	一是巡林资料涉嫌造假。2023年巡林情况登记表内容和巡林日志内容不相符。2023年5月10日和5月24日巡林登记表内容为“张家湾燃烧秸秆”，9月4日记录为“刘家湾燃烧秸秆”，而社区党委书记康雪梅巡林日志记录分别为“2023年5月31日张家湾燃烧秸秆”和“2023年9月26日刘家湾燃烧秸秆”。二是经验总结涉嫌抄袭。社区积极推行区域化党建“233”工作模式引领基层治理经验总结文章全文抄袭云岭先锋网“弥勒市：‘233’模式强化党建引领 提升小区治理效能”，文章内容中出现“构建乡镇（街道）”“依托弥阳镇14个城市社区‘大党委’”“小区群众通过‘弥勒党建’手机APP”等与自身实际不相符的内容。
	一是社区党委书记康雪梅将在社区全体会议上进行自我检讨。下一步将加强监管力度，确保巡林数据真实准确，加强人员培训，提升巡林人员的责任心和业务能力，防止类似问题再次发生。

二是对所涉工作人员进行严厉批评，在今后工作中一定加强思想认识，改进工作作风，严肃认真对待撰写的材料，禁止出现抄袭、错误及过时表述等。
	2024年10月
	是
	目前相关人员做了自我检讨，也对所涉工作人员进行了批评。
	
	
	

	7
	
	不按规定如实报告个人重大事项
	2023年11月30日，社区主任唐坤元父亲去世举行葬礼，未按规定如实向街道纪工委报备。
	社区组织召开“两委”扩大会议，明确要求社区工作者个人重大事项需向办事处纪工委报备。社区网格员、公益性岗位、居民小组长需向社区党委报备，坚决杜绝瞒报、不报。
	2024年10月
	是
	已在社区全体会议上再次强调报备的重要性，现严格落实“社区工作者个人重大事项需向办事处纪工委报备”“社区网格员、公益性岗位、居民小组长需向社区党委报备”的要求进行报备，目前已有近期的1位公益性岗位、1名网格员就家中婚丧嫁娶进行了报备。
	
	
	

	8
	聚焦基层党组织和党员队伍建设方面
	党员发展不规范
	发展陈由、唐宇为党员的党员大会记录、公示及上级党委批复资料缺失，党支部手册也未见二人预备、转正记录。
	一是对相关工作人员进行严厉批评，要求其及时、仔细更新支部手册；

二是加强业务知识培训，规范党员发展流程。
	2024年10月
	是
	1、已对相关资料进行了整理、规范。

2、组织了相关工作人员到办事处学习，加强业务知识培训，规范党员发展流程。
	
	
	

	9
	
	组织生活会乱象多
	2022年组织生活会183人参加民主评议党员，仅15名开展批评与自我批评。2023年主题教育专题组织生活会以2个网格党总支为单位召开，参会人数与民主评议人数不一致，记录实际参会党员110名，而民主评议党员测评表显示200名党员参加评议。
	一是提高思想认识，对负责党建工作的工作人员进行了批评教育，做出深刻检讨，下一步将加强学习、提高业务水平。

二是定期对民主评议的内容进行检查，及时发现和纠正存在的问题，确保不再犯同样的错误。
	2024年10月
	是
	对负责党建工作的工作人员进行了批评教育，做出深刻检讨，组织了相关工作人员到办事处学习。
	
	
	

	10
	
	基层党组织建设管理不到位
	下设各党支部均未独立开展党组织活动，均由社区党委统一安排，党支部“形同虚设”。
	一是将下设的9个小区党支部划入两个网格党总支，将小区党支部纳入网格党总支开展日常活动，下一步将严格落实“三会一课”制度，压实网格党总支责任；

二是社区党委将加强对下设支部的督促与指导，同时积极向上级寻求阵地、经费、业务指导等帮助。
	2024年10月
	是
	1、因小区党支部单独开展支部活动存在一定的困难度，目前已将下设的9个小区党支部划入两个网格党总支，将小区党支部纳入网格党总支开展日常活动
2、将活动重点落到网格党总支，缓解了部分支部开展活动无阵地的情况。
	
	
	


嘉禾街道滨江社区巡察反馈问题整改清单
	序号
	问题类型
	具体问题
	问题描述
	整改措施
	完成时限
	集中整改成效
	备注

	
	
	
	
	
	
	是否完成整改
	整改情况
	完善制度
	清退或追缴资金
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	聚焦党中央决策部署在基层落实情况
	基层治理有短板
	常住人口志愿者注册率与目标要求还有差距。社区常住人口志愿者注册率为15.8%，与遂宁市“十四五”城乡基层治理规划（遂府函【2021】177号文件）目标要求“2022年18%，2025年20%”还有一定差距。
	根据现有常住人口和户籍人口11958人，加强宣传引导，提高居民对志愿者服务的认识，通过宣传和社会招募来完成目标任务。
	2024年9月30日前；
	是


	通过宣传和社会招募已完成目标注册20%以上。
	
	
	

	2
	
	安全责任落实不到位
	蓬溪大厦、嘉禾公寓、蜀秀公寓临街面外墙瓷砖脱落现象严重，未设置相关安全警示提醒；飞虹街部分自建房因化粪池塌陷，对房屋基础造成影响；社区现有夹心泡沫房屋66户，其中51户有人居住。
	一是针对辖区内小区多个瓷砖脱落问题，社区将进一步增设相关安全警示标示，在小区微信群做好风险提示；二是针对自建房问题，飞虹街自建房已纳入2024年老旧小区改造项目，彻底排除安全隐患；三是针对夹心泡沫板问题，社区将组织开展入户政策宣传，积极协调街道城管办按照相关规定对有人居住的房屋进行人员劝离。
	第一项2024年8月底前

第二项2026年12月底（预计2024年12月动工）；

第三项2025年12月前
	是
	1、在蓬溪大厦、嘉禾公寓、蜀秀公寓的外墙张贴了安全警示标识，在树上绿化带的醒目处张贴了警示标识。

2、飞虹街部分自建房老旧小区改造已完成设计。

3、已开展夹心泡沫板宣传工作，告知房东有安全隐患，不能居住。
	
	
	

	3
	
	民事代办点建设不到位
	社区没有按照嘉禾街道全面推行社区级民事代办制度实施方案中“八有”（有一块牌子、有一套管理制度、有一本台账、有一台电脑、有一部电话、有服务指南、有一个公示栏、有代办员）标准完善代办设施设备，既未明确1名社区干部担任代办员，也未制定代办管理制度等，服务群众不够。
	针对相关责任人提出批评，立即整改，完善制度。待新阵地2024年12月投入使用后，按照“八有”的制度设置服务代办点，在未搬进新的阵地前明确社区干部宋晓燕担任代办员，服务群众。
	2024年8月31日前
	是
	按照“八有”制度开展待办业务
	已完善“八有”相关制度
	
	

	4
	聚焦群众身边不正之风和腐败问题
	“三务”公开不规范
	走访发现，党务公开和“一事一议”公开栏无内容；财务公开栏内容为2024年4月残疾人护理补贴，2024年3月财务报表公开在“其他需临时公开事项栏”中。
	社区召开“三委”工作会，开展了能力培训，强调了作风建设，对相关人员提出了批评教育，要求严格按照三务公开的内容在公示栏内分类公开，接受群众监督
	2024年8月31日前
	是
	按要求规范“三务”公开
	
	
	

	5
	
	回应群众诉求不力
	蜀秀东街100号（临江大厦）与飞虹街59栋间污水管网改造后，基本上每三个月发生一次堵塞，严重影响居民生产生活，投诉反映多。
	已纳入2024年老旧小区改造项目（预计2024年12月动工），在未改造期间如发生堵塞社区采取临时措施及时排堵，确保小区居民生产生活不受影响。
	2026年12月底
	是
	老旧小区改造已完成设计，现场已调查，预计12月开始施工。
	
	
	

	6
	聚焦基层党组织和党员队伍建设方面
	党建引领基层治理效果不明显
	社区治理主要由社区组织开展的老旧小区改造动员、日常安全宣传及检查等，未把党建与城市管理等工作紧密联系，“小区党支部+业委会+物业”三方协调运行机制不够顺畅，网格党建联席会建而未用，党建引领基层治理合力不强。
	一是社区将强化社区党组织的核心作用，定期组织召开党建引领基层治理工作会议，明确工作目标和任务；二是加强与业委会、物业企业负责人的常态化沟通，同时寻求上级部门的工作协调和指导；三是组织业委会成员和物业企业工作人员参加党建和基层治理业务培训，提高工作能力和水平，同时参观学习先进的社区治理经验和方法，并加大宣传力度，提高居民对党建引领基层治理工作的认识和支持度；四是通过社区公告栏、微信公众号等渠道，宣传治理工作的成效和典型案例，激发居民的参与热情。
	2024年12月31日前
	是‌
	一是通过加强党员的教育培训，提高他们的政治素质和参与社区治理的积极性。二是通过加强党组织、业委会、物业之间的沟通与合作，形成联建共建的治理合力，提高社区治理的整体效能‌
	
	
	


嘉禾街道吉祥社区巡察反馈问题整改清单
	序号
	问题
类型
	具体
问题
	问题描述
	整改措施
	完成时限
	集中整改成效
	备注

	
	
	
	
	
	
	是否完成整改
	整改情况
	完善制度
	清退或追缴资金
	

	1
	聚焦党中央决策部署在基层落实情况
	集体经济收入差
	社区资源挖掘利用不够，经济活力不足，缺乏造血功能，2023年集体经济纯收入仅600元。
	利用我社区川中大市场人员密集形成的购物商圈优势，深入挖掘辖区资源，通过成立社区服务公司，进行社会化运营，逐步发展社区集体经济。
	2024年6月底前
	是
	2024年4月成立“祥和里社区服务有限公司”。经营范围：居民日常生活服务;家政服务;城乡市容管理;物业管理;养老服务；市政设施管理;建筑物清洁服务;环境卫生管理等。2024年6月承接了“川中大市场污水管网疏通工程”为吉祥社区集体经济增收2800元。
	
	
	

	2
	
	基层治理还有短板
	一是常住人口志愿者注册率不达标，注册率为 14.9%，与遂宁市“十四五”城乡基层治理规划(遂府函[2021]177号)文件目标要求“2022年18%，2025 年20%”还有一定差距；

二是小区治理问题多，走访发现，轻化小区、嘉禾福苑均存在飞线充电;轻化小区老旧小区改造后，存在路面不平、地面淌水及楼栋门口垃圾乱扔乱放的情况;嘉禾福苑等车辆乱停乱放，占用消防通道。
	一是根据社区现有常住人口和户籍人口9490人，通过宣传和社会招募已完成目标注册常住人口和户籍人口的20%以上。

二是1、由社区党委书记牵头，实行网格化管理，挂片社区干部带与网格员密切配合，深入小区加强巡查宣传，发动居民相互监督，同时挖掘小区党员、居民骨干、志愿者等在小区内做好宣传，引导群众使用充电桩设备充电，保障小区非机动车辆安全充电；

2、在雨季及雨水天气日组织人员现场勘查，及时保障排水通畅，对于楼道垃圾乱扔乱放问题，社区做好宣传引导，组织该小区自管委加强小区环境卫生管理，及时清理小区垃圾；

3、针对嘉禾福苑(福苑巷）车辆乱停乱放占用消防通道问题，联合城管执法、交警等部门等开展集中整治。
	第一项2024年8月31日前；第二项2024年12月31日前
	已完成整改

2、第一点暂未完成整改，第二、三点已整改完毕
	一是已于2024年8月完成常住人口和户籍人口的20%以上志愿者注册。

二是1、在日常巡察走访中加强对小区居民的宣传引导，并于2024年9月联系多家充电桩安装公司与小区业主进行商讨引进充电桩的使用，因未达成协议，暂未实施安装。接下来吉祥社区将于2024年12月底前联合城管执法部门进行飞线充电集中整治。

2、社区在汛期期间组织网格员及网格挂片干部对辖区所有小区进行全面排查有无内涝安全隐患并及时处理。督促小区物管、门卫加强对小区环境卫生的管理及清扫。
3、联合交警、城管执法部门开展了集中整治。
	
	
	

	3
	聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
	“三务”网上公开不规范
	居务公开不规范，居委会成员张雨职务为“党委”;2023年阵地建设提升项目总投资21.49 万元，三务公开仅3.39 万元;重大决策仅公开会议图片,未公开具体事项;社区党委成员更换后党务公开未及时更新,未公开下属党组织和党员情况,未公开党费收缴、民主评议党员等;公开不及时,“三会一课”仅公开至2023年11月27日;胡俊豪、刘川南、黄萍党员发展信息更新不及时。
	一是加强相关人员业务指导与培训；二是及时规范更新“三务”公开内容，及时更正错误事项；三是要求党务工作人员尽快熟悉业务，及时更新党员发展信息；四是严格按照三务公开的内容在公示栏内分类公开。
	2024年8月底前
	是
	已督促业务经办人员及时规范更新“三务”网上公开内容。
	
	
	

	4
	
	个人重要事项不按要求报备
	社区党委书记张雨（原天峰社区党委副书记）2019年出国未按程序报备。
	完善党员干部个人重要事项报备制度，加强社区党员干部培训，杜绝此类问题再发生。
	2024年8月31日前
	是
	2024年4月通过党委会对社区党员工作者进行重要事项报备培训，并制定社区党员干部重要事项报告制度。
	
	
	

	5
	聚焦基层党组织和党员队伍建设方面
	党组织换届选举不规范
	2023年10月，川中大市场商业党支部仅有2名党员，社区党委仍批复同意其进行换届选举。
	一是加强党务工作人员业务培训，重点学习党组织换届选举工作流程。二是针对川中大市场的党员再次进行全面摸底，目前已吸纳党员3名，现川中大市场商业党支部共5名党员，按照要求参加党组织生活。
	2024年8月31日前
	是
	组织党建工作人员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，并对川中大市场的党员再次进行全面摸底，目前已吸纳党员3名，现川中大市场商业党支部共5名党员，按照要求参加党组织生活。
	
	
	

	6
	
	下设党支部“形同虚设”
	社区党委下辖7个党支部，无固定活动阵地，未独立开展党组织生活，党支部“形同虚设”。
	一是压实网格党总支责任，将小区党支部纳入网格党总支开展日常活动，严格落实“三会一课”制度，同时积极向上级寻求阵地、经费、业务指导等帮助；二是开展党务工作业务培训，增强党务工作者业务知识与能力；三是依托吉祥社区党委活动阵地，组织支部党员开党组织活动，加强党员凝聚力。
	2024年8月31日前
	是
	已将小区党支部纳入网格党总支开展日常活动，严格落实“三会一课”制度。
	
	
	

	7
	
	组织生活会制度落实不力
	2022年102人参加组织生活会暨民主评议党员，只有11人开展了谈心谈话，所有人未开展批评与自我批评;2023年55人参加组织生活会暨民主评议党员，只有3人开展了谈心谈话，所有人未开展批评与自我批评。
	一是加强思想认识，对相关人员进行批评教育，做出深刻检讨；二是加强党务工作者培训指导，要求尽快熟悉掌握党务知识，提升业务能力；三是在以后的组织生活会等会议开展时，按照要求不打折扣，确保组织生活会等质量提升。
	2024年8月31日前
	是
	2024年7月5日通过党委会加强党建工作人员相关业务知识学习能力提升，避免出现类似的问题。
	
	
	


嘉禾街道嘉禾社区巡察反馈问题整改清单
	序号
	反馈问题
	整改任务
	集中整改成效
	备注

	
	问题
分类
	具体问题
	问题描述
	整改措施
	完成
时限
	是否完成整改
	整改进展情况
	完善制度（项）
	清退或追缴资金（万元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	一、聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面
	基层治理不到位
	一是常住人口志愿服务注册率不达标。辖区常住人口志愿者注册率为 16.1%,与遂宁市“十四五”城乡基层治理规划(遂府函〔2021〕177号文件)目标要求“2022年18%、2025年20%”还有一定差距。二是社工站建设推进缓慢。《遂宁市“十四五”城乡基层治理规划》要求“到 2022年，实现片区化社工站全覆盖，省级示范社区社工室全覆盖，目前社区尚无省级示范社工室。
	一是根据现有常住人口和户籍人口15670人，通过宣传和社会招募已完成目标注册20%以上。

二是加强宣传推广。利用社区公告栏、微信公众号、社区微信群等渠道，广泛宣传志愿服务的意义和价值，鼓励居民积极参与注册。

三是加快社区社会工作室建设，争取在2024年8月底前完成嘉禾社区社会工作室建设。
	2024年8月底前
	是
	一是根据现有常住人口和户籍人口量，已完成目标志愿者注册量。二是通过党建引领引入遂宁艺宁妇女儿童社会工作服务中心，自2024年8月1日起以社区“心理茶馆”为载体提供服务，推动形成共建共治共享格局，初步建成社区社会工作室。
	1
	
	

	2
	
	落实巡河制度不到位
	一是日常巡河“变样”。2023 年社区共开展巡河 245 次记录均显示为“未发现河道有环境问题”,但巡察组走访九莲桥渠河段，发现存在水源保护地隔离网多处被人为破坏、垂钓突出等问题。二是巡河记录涉嫌造假。如，2023年11月29日，工作人员到海龙凯歌参加主题党日活动，未开展巡河，后期补填巡河记录。
	一是完善巡河制度。再次明确巡河责任人和工作要求，加强对巡河人员的培训，加强重点时段巡查，强化责任落实，提高其发现问题和解决问题的能力。

二是加强监督检查。对涉及补填巡河记录造假相关工作人员进行严肃批评教育。成立监督小组，不定期对巡河工作落实情况进行实地检查，发现问题及时督促整改。
	2024年8月底前
	是
	进一步明确由社区综治干部陈开全和网格人员夏明阳二人负责每日巡河工作开展，加强人员培训与重点时段巡查；社区两委不定期实地参与并督查巡河工作开展，发现问题及时督促整改。
	
	
	

	3
	
	巩固文明城市创建成果不力
	一是卫生环境差。嘉禾社区5组树林中存在大量白色垃圾。二是不文明养犬。走访北固雅居小区发现，遛狗不拴束犬链任狗乱跑等不文明现象较多。
	一是加强卫生清理。该区域的卫生保洁事项一直由区市政中心交由第三方服务企业百尺公司在负责维护管理。结合属地管理相关工作要求，社区将进一步加强与服务公司沟通对接，同时组织开展卫生环境整治专项督促行动，督促企业对相关区域加强巡查及时清理，加大对社区卫生的清扫力度。

二是加强宣传教育。制作宣传海报和倡议书，宣传文明养犬的重要性和相关规定。在小区内设置文明养犬提示牌。

三是加强执法管理。联合相关部门，对不文明养犬行为进行劝导和处罚。
	第一项2024年8月底前；第二项、第三项2024年9月底前
	是
	已加强与服务公司沟通对接并组织专项行动，督促企业巡查清理；制作宣传品并设置提示牌；联合相关部门对不文明行为劝导处罚
	
	
	

	4
	二、聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
	回应群众诉求不及时
	2023年改造完工的北固雅居居民多次向社区反映高层楼栋未安装照明灯、污水管网未接入市政管网、偷盗事件时有发生、垃圾桶及停车位设置不合理等问题，但直至巡察结束上述问题均未得到有效改善，群众满意度低。
	一是高层楼栋照明问题。立即组织专业人员对高层楼栋进行现场勘查，确定照明灯安装位置和数量。与施工单位对接并督促安装和调试，确保照明效果。定期检查和维修，确保照明灯正常运行。

二是污水管网接入问题。联系市政管网管理部门，协调污水管网接入事宜。制定污水管网接入施工计划，确保施工过程安全、高效。加强北兴街雨污管网改造施工监督，保证工程质量，按时完成污水管网接入工作。

三是偷盗事件防范问题。加强与辖区派出所互动沟通，强化社区治安巡逻，增加巡逻频次，特别是在夜间和重点区域。督促小区二期工程项目的及时开工实施完善监控摄像头，覆盖小区主要区域，提高安全防范能力。

四是垃圾桶及停车位设置问题。对小区内垃圾桶的设置位置进行重新评估，根据居民需求合理调整。增加垃圾桶数量，确保垃圾能够及时清理，保持小区环境整洁。针对小区停车难的问题。积极争取政策在小区周边规划适当车辆停放区域对停车位进行规划和优化，合理划分停车位，增加停车位数量。加强管理，确保停车秩序井然。
	2024年8月底前
	是
	一是涉及路灯问题已对高层楼栋通过现场勘查增加照明灯五处，实现了小区全小区照明覆盖；二是污水管网问题开达公司已启动九莲西街管网整治项目施工；三是加强与派出所沟通，增加巡逻频次完善监控；四是重新评估垃圾桶位置并规划停车位，同时加强管理。
	
	
	

	5
	三、聚焦基层党组织和党员队伍建设方面
	履行党建责任不到位
	2022年嘉禾街道党工委点评嘉禾社区党委书记抓党建工作，指出“现有社区工作人员取得社工证的仅3人，距专业化社区服务的目标还存在很大的专业能力差距”问题，至今未整改到位。
	一是鼓励大家踊跃考证。鼓励社区工作人员参加社工证考试，提供培训和学习资料。

二是加强培训。组织社区工作人员参加专业培训课程，提升业务水平，同时邀请专业人员进行指导。
	2025年8月底前
	是
	2024年社会工作师考试中曾小艳同志通过积极备考顺利通过中级社工师考试，嘉禾社区执证专业社会工作人员已达4人。
	
	
	


嘉禾街道天峰社区巡察反馈问题整改清单
	序号
	反馈问题
	整改任务
	集中整改成效
	备注

	
	问题
分类
	具体问题
	问题描述
	整改措施
	完成
时限
	是否完成整改
	整改进展情况
	完善制度（项）
	清退或追缴资金
	

	1
	聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面
	安全生产工作责任落实不到位
	一是安全承诺书签订不规范。2022年防护栏（网）生产制作商家共计40户，仅7户签订承诺书和日常监督台账，且存在重复签订的情况。

二是安全检查督促整改落实不到位。如，2022年8月9日天峰社区检查天峰西二巷42号茶楼无灭火器，2022年9月29日社区再次检查该茶楼存在的问题仍然是“无灭火器”。
	一是1、社区两委召开专题会议研究，落实行业的责任清单，要求安全承诺全覆盖，排查辖区内的商家是否都签订了安全承诺书，对未签订的商户进行补签；2、全覆盖建立日常监督台账，并每个季度进行排查，防止存在漏签或重复签订情况再次发生。

二是1、社区两委召开专题会议研究，对社区负责安全检查的工作人员进行严厉批评、要求端正工作态度；2、对辖区内所有商户的安全情况进行排查，同时建立发现问题和整改问题两本台账，及时核对两本问题台账，现场核实商户是否进行整改。
	2024年9月30日前完成
	是
	一是1、社区于2024年8月2日社区三委召开安全专题会议研究，落实行业的责任清单，要求安全承诺全覆盖，排查辖区内的商家是否都签订了安全承诺书，对未签订的商户进行补签；2、建立三本台账，并每个季度进行排查，由张松具体负责该项工作成。

二是1、对张松进行严厉批评；2、对辖区内所有商户的安全情况进行排查，同时建立发现问题和整改问题两本台账，及时核对两本问题台账，现场核实商户是否进行整改。
	
	
	

	2
	聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
	“我为群众办实事”落实不严实
	2023年社区仅在1-8月开展了“我为群众办实事”，共计21项实事，涉及民生实事和“急难愁盼”问题仅4项，其余为消防宣传、清理垃圾等日常业务工作。
	一是社区党委召开专题会研究“我为群众办实事”工作，要求社区全体工作人员重视该项工作，落实专人专管责任制；二是对涉及的民生实事等工作的资料进行重新梳理归档，加强工作动态记录，及时解决群众“急难愁盼”问题。
	2024年8月31日前完成
	是
	一是社区于2024年7月26日召开三委会，一是专题研究“我为群众办实事”工作要求加强与居民沟通，深入了解群众的需求；二是由谭君对涉及的民生实事等工作的资料进行重新梳理归档，加强工作动态记录，及时解决群众“急难愁盼”问题。
	
	
	


嘉禾街道吴家湾社区巡察反馈问题整改清单
	序号
	问题
类型
	具体
问题
	问题描述
	整改措施
	完成时限
	集中整改成效
	备注

	
	
	
	
	
	
	是否完成整改
	整改情况
	完善制度
	清退或追缴资金
	

	1
	聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面
	民主决策执行不到位
	社区重大事务未严格落实“四议两公开”议事决策程序。如，社区伙食团兴办、党群服务中心亲民化改造等重大事务仅召开“两委”会议决定;社区副书记、监委会主任对“四议两公开”决策议事程序不清楚。
	社区于7月29日召开两委（扩大）会议，认真组织学习了“四议两公开”议事决策程序，要求每个社区干部严格执行。今后社区凡涉及“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用”的事项，将严格按照“四议两公开”议事决策程序执行。
	2024年8月底前
	是
	 社区于7月29日召开两委（扩大）会议，认真组织学习了“四议两公开”议事决策程序，要求每个社区干部严格执行。今后社区凡涉及“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用”的事项，将严格按照“四议两公开”议事决策程序执行。
	2
	
	会议记录签到册和照片； 搜索三重一大和四议两公开制度

	2
	
	河长制责任落实还需加强
	走访吴家湾社区内渠河发现，河面有白色垃圾;近水楼台商业广场段一级饮用水源保护区钓鱼现象频繁。
	提高认识，加强对巡河人员的业务培训，错时开展巡河工作，确保巡查无漏洞。加大政策宣传和督促整治力度，发现钓鱼及时联系城管联合劝导、制止，若发现河面白色垃圾及沿线影响环保的问题及时处理。
	2024年8月底前
	是
	社区7月31日开展巡河人员业务培训会，对巡河工作进行了安排部署，采取错时巡河，确保巡查无漏洞，做好巡查记录，发现问题及时进行劝导、制止，截至目前共劝导钓鱼人员40余起，修复破损防护网29处，清理沿线白色垃圾100余处。
	1
	
	河长制制度里面要写堰务所

	3
	
	巩固文明城市创建成果不牢
	走访发现，有小贩游商在禁止摆摊设点的路段售卖货物，影响环境卫生和道路安全。
	根据游商摊贩的摆摊经营特点，社区与城管人员采取错时巡逻，发现违规现象及时劝离，并做好政策宣传和解释工作。
	2024年8月底前
	是
	社区于7月31日与城管人员召开联合会议，根据辖区特点，制定巡逻方案，采取措施、定点开展巡逻，发现占道经营现象及时进行了劝离，并做好正常宣传和解释工作。
	
	
	

	4
	聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
	为民服务有差距
	走访东坡小区北区，发现存在多处飞线充电情况，其中2栋1单元1楼住户在楼梯间私接插线板有偿为其他住户提供电瓶车充电服务，存在安全隐患;农场宿舍临街面外墙瓷砖多处掉落并造成3人受伤，群众多次反映，社区一直未解决。
	1、针对东坡小区飞线充电现象，我社区将举一反三对辖区内所有小区进行清理排查，同时宣传飞线充电的危害性，张贴安全隐患宣传画报，并让居民相互监督。2、农场宿舍外墙瓷砖掉落问题，一并纳入2024年老旧小区改造项目维修维护。针对其他小区有类似外墙瓷砖掉落问题社区及时联系物业、业委会按照谁受益谁负担原则做好宣传，并督促业委会按时完成整改。
	2024年12月底前
	是
	1、针对东坡小区飞线充电现象，社区已于8月开展1次集中整治活动，对小区内的飞线进行清理，同时开展宣传飞线充电的危害性，督促物业张贴宣传画报，播放宣传音频，并在小区居民群宣传飞线充电的相关视频等，督促居民互相监督。2、农场宿舍外墙瓷砖掉落问题，一并纳入2024年老旧小区改造项目维修维护。针对其他小区有类似外墙砖掉落问题社区及时联系物业、业委会按照谁受益谁负担原则做好宣传，并督促业委会按时完成整改。
	
	
	

	5
	
	“三务”公开不到位
	一是社区党务、居务公开栏中，无年度党建工作计划、最新党费收缴明细、高龄补贴、“两残”补贴等内容。二是遂宁惠民惠农一卡通公示平台中，2024年党务公开内容未更新，财务公开无2024年内容。
	巡察组领导反馈的问题属实，下一步社区将认真开展“三务公开”制度的学习，认真按照相关规定和公开范围按时公开，接受群众监督。
	2024年8月底前
	是
	社区于7月29日、8月16日召开了关于社区“三务”公开工作的分析研判会议，组织工作人员进行学习，要求各部门按相关规定和公开范围按时公开，接受群众监督。
	1
	
	三务公开制度

	6
	
	形式主义严重
	一是社区2023年度党建工作计划与2022年高度雷同，2024年度党建工作计划全篇抄袭内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇城川社区2022年党支部工作计划。二是签到册造假。2021年1月21日党员大会会议签到册复印2019年6月27日主题教育活动签册;2023年10月19日主题党日签到册与当年度10月16日党委扩大会议签到册雷同。
	根据巡察组反映形式主义严重问题，社区党委召开巡查反馈意见整改工作专题研究会，严肃开展了批评与自我批评，责任人在会上做出了深刻检讨，同时对反馈的问题逐项进行研究，提出了整改措施，今后每月定期集体研究党建工作。下一步加大对党务工作者的业务培训，同时做好指导和监督工作。
	2024年8月底前
	是
	社区于7月29日召开巡查反馈意见整改工作专题研究会，严肃开展了批评与自我批评，责任人在会上做出了深刻检讨，同时对反馈的问题逐项进行研究，提出了整改措施，今后每月定期集体研究党建工作。下一步加大对党务工作者的业务培训，同时做好指导和监督工作。
	
	
	会议签到册，照片


嘉禾街道明月社区巡察反馈问题整改清单
	序号
	问题类型
	具体问题
	问题描述
	整改措施
	完成时限
	集中整改成效
	备注

	
	
	
	
	
	
	是否
完成整改
	整改
情况
	完善制度
	清退或
追缴资金
	

	1
	聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面
	巡河制度落实不力
	一是九莲寺桥头至翠屏街渠河水源保护地隔离网多处被人为破坏，存在破坏隔离网去渠河里钓鱼等现象

二是渠河沿线群众种植庄稼，存在面源污染隐患
	一是1、社区将继续坚持每天正常巡河，并对重点区域加密巡查；2、让巡河、巡田、负责网格的工作人员在日常巡查中进行交叉巡查，减少人为破坏的几率，在巡查中问题及时处理。

二是1、部分渠河沿线路段已纳入大千世界旅游风景区整体规划；2、目前已进行了土地勘察，并在渠河沿线张贴公告，要求种植户在2024年9月1日前将规划地块上的树（果）木、蔬菜、青苗等附着物自行清理腾空；3、目前大千世界整体提升改造及周边环境整治工作已进入裁评阶段，该项目完工后将杜绝群众私自种植造成水源污染。
	1、2024年8月底前

2、2024
年底
	1、是

2、否
	一是1、已落实每天巡河工作；2、已在翠屏街沿渠河路段张贴“禁止钓鱼通知”，并安排网格员、小组长每天早中晚轮流对该路段进行巡查，发现隔离网破坏立即上报社区。

二是1、2024年8月下旬已对该区域进行了土地勘察，并在渠河沿线张贴了公告，限令种植户在2024年9月1日前将种植的青苗清理干净。
2、该区域目前正在整改中。
	
	
	

	2
	
	落实安全生产责任有漏洞
	一是走访发现，向康小区、新华书店、御景山小区有飞线充电情况

二是新华书店小区施工不规范，存在安全隐患
	一是1、加大三无小区巡查力度，做好居民劝解工作；2、发动小区老党员、志愿者、热心群众共同参与到小区的飞线充电治理中来，消除安全隐患；3、社区联合执法局、派出所一道配合物业对飞线充电进行清理，并计划在新华书店、御景山增设非机动车停车棚；4、督促新华书店小区自管委、御景山物业要做好后期维护，杜绝新的飞线充电情况再出现，发现一起要制止一起。

二是1、社区督促电梯施工方规范施工，消除隐患；2、在后期的工作中，社区将举一反三认真落实好安全生产责任，发现问题及时上报。
	1、2024年8月底前

2、2024年6月底前
	是
	一是1、已于2024年8月5日在这三个小区内的显著位置张贴了“禁止飞线充电”通知，社区工作人员和小区老党员、志愿者等每天不定时的在小区内巡查、宣传；2、已对这三个小区增设了新的停车棚，并安装了充电桩。

二是1、已落实督促施工方规范施工；2、目前该小区电梯施工已完毕。
	
	
	

	3
	聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面

聚焦基层党组织和党员队伍建设方面
	项目支出审核把关不严
	2021年基层党建示范点建设及亲民化改造，社区按施工方提供的发票应支付税费297.97元，但实际支付税费5040元，超额支付税费4742.03元。
	一是加强社区财务人员业务知识的培训学习，增强责任心，强调严守工作纪律，并要求在今后的工作中要细致深入，引以为鉴，举一反三，避免出现类似的问题；二是追缴施工方退还社区多支付的税费4742.03元。
	2024年8月底前
	是
	一、社区财务人员已积极与街道财政所负责人联系，请教学习财务有关知识；
二、已追讨回多支付的税费4742.03元。
	
	4742.03元
	

	4
	
	财经纪律执行不到位
	一是白条入账。2020年支付文明城市复检清运杂物费共16280元，无相关合同及劳务发票，2021年无发票支付高跃明劳务费用共计4120元。

二是附件资料不齐全。2020年支付遂宁中平建筑劳务有限公司拆除明月寺劳务费共计12.11万元，无相关附件；支付高跃明广告制作费8300元，无安装图片
	一是针对白条入账问题：1、提高财务人员业务能力；2、严格规范财务报销制度，严格按照会计制度执行。针对2020年支付文明城市复检清运杂物费共16280元，无相关合同及劳务发票的问题：1、社区党委组织财务人员立即查看原始票据，该项费用由整治宣传部宿舍、翠屏街杂物、向康小区及周边、大千世界、公安局、交通局宿舍组成，现已完成合同的补签。2、针对无发票支付劳务费用的问题，在以后的工作中，加强社区财务人员业务培训，完善财务管理制度。3、在以后的工作中，社区报账员须严格按照社区财务管理制度要求报账，对经办的业务票据不合规不轻易付款，杜绝白条入账。

二是1、立即查找原来票据的相关资料，对可以补充的附件进行及时补充，现附件有：转款凭证、拆除明月寺庙协议、转款银行账号、营业执照复印件、法人身份证复印件、现场图片。经查找，未找到支付高跃明广告制作费8300元的安装图片。2、在以后的工作中，社区财务人员在报账时严格按照社区财务制度执行，确保附件齐全、手续完备。
	2024年8月底前
	是
	一是针对白条入账的整改情况：一、社区财务人员已积极向街道财政所负责人请教学习财务有关知识；二、制定了社区财务报销制度。针对无相关合同及发票的整改情况：1、已组织财务人员对原始票据进行检查，并已完善合同的补签；2、制定了财务管理制度，以后严格按照财务管理制度报账。

二是1、已对能够补充的附件进行了补充；2、制定了社区财务管理制度，从2024年8月开始严格按照制定的财务制度报账。
	2
	
	

	5
	
	固定资产管理不善
	2023年支付向康小区打造妇女儿童之家购买沙发桌椅等共计1.47万元，未入固定资产
	一是社区财务人员立即将社区所有固定资产进行全面清查，更新完善固定资产台账；二是落实固定资产管理责任人，由社区财务人员负责对社区固定资产定期进行盘点核对，杜绝类似问题再次发生。
	2024年8月底前
	是
	一、已更新完善固定资产台账；
二、已落实固定资产管理责任人。
	
	
	

	6
	
	党的基层组织建设落实不力
	一是党建工作主体责任落实不到位。2021年至2023年社区党建工作年度计划内容大而空，未结合嘉禾街道年度党建工作计划和自身实际

二是党费收缴不规范。社区147名党员，2024年第一季度共8名党员未交纳党费

三是社区党委指导不力。下设的各党支部对老龄党员、青年党员教育管理不到位，未按要求落实“三会一课”和主题党日活动等制度。
	一是1、社区党组织对涉及人员进行了批评教育；2、对2021年至2023年社区党建工作年度计划内容进行了细化调整；3、下一步将严肃制定党建年度工作计划，结合社区自身实际有针对性的制定。

二是1、社区党委立即安排专人与这8名党员联系，因这8名党员均系在外务工的流动党员，经多方联系，现这8名党员均已补缴一季度党费。2、社区党委组织党员召开专题党员大会，组织党员深入学习《中国共产党章程》《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等党内法规，强调按时足额交纳党费的重要性和严肃性。

三是1、落实网格党总支日常工作，严格按照“三会一课”开展活动；2、对老龄党员和行动不便的党员，开展“送学上门”活动，组织志愿者定期为行动不便的老龄党员送去学习资料，并讲解党的政策和理论知识，确保他们及时了解党的动态；3、针对青年党员，举办形式多样的教育培训活动，如专题理论知识讲座、交流座谈会、志愿实践服务活动等；四是开设线上学习课程和交流群，方便青年党员随时随地学习和交流。
	1、2024年8月底前

2、2024年8月底前

3、2024年10月底前
	是
	一是1、已对涉及人员进行了批评教育；
2、细化调整了2021年至2023年社区党建工作计划。

二是1、已落实8名党员一季度党费收缴工作；
2、已于2024年8月8日召开党员大会，组织全体党员学习《中国共产党章程》《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等党内法规。

三是1、已于2024年5月落实网格党总支日常工作；2、2024年8月、9月、10月相继为行动不便的老龄党员送去“党纪”党的二十届三中全会，习近平系列丛书等资料；3、已落实开展形势多样的教育培训活动，如：返乡青年党员讲党课、到红色基地参观学习、志愿服务活动、交流讨论等；四、已建立线上学习交流群，将学习资料不定时的发至群里。
	
	
	

	7
	
	干部教育管理有差距
	党委委员高锦秀因违规发放重度残疾人、低保救助金于2023年受到党内严重警告处分；社区网格员杨洋未及时发现制止违章搭建，2023年受到政务警告处分
	一是社区党组织对涉及人员进行批评教育；二是组织全体社区工作人员深入学习党的方针政策、法律法规等；观看廉政教育、警示教育片等活动，从中吸取教训，引以为戒，避免类似问题再次发生。
	2024年8月底前
	是
	一、已对涉及人员高锦秀、杨洋进行了批评教育；

二、2024年8月9日组织社区全体人员学习法律法规知识，并观看了警示教育片。
	
	
	



