附件
第三轮省级生态环境保护督察第二十一项
整改任务完成情况表
	整改任务
	遂宁市住房城乡建设部门对污水基础设施规划建设、督促指导不力。城区污水管网短板依然存在。遂宁市11座县城以上生活污水处理厂中有6座进水生化需氧量浓度与省级要求的目标任务还有较大差距，其中蓬溪县来龙山污水处理厂进水生化需氧量浓度仅为65毫克每升。

	整改实施主体
	市住房城乡建设局、船山区党委和政府、射洪市党委和政府、蓬溪县党委和政府、市直园区党工委和管委会

	整改目标
	提高污水收集率和进水浓度

	整改时限
	2025年12月

	整改措施
	1.2024年12月底前，市住房城乡建设局完成全市城镇生活污水处理厂运行全覆盖巡回精准剖析，集合全市技术力量指导规范化运管水平提升。

2.2024年12月底前，船山区完成燕栖街、盐市街道路管网改造2公里，遂宁经开区完成滨江南路污水病灶管网排查整治5.8公里，提升城南污水处理厂一、二厂进水生化需氧量浓度。

3.2024年12月底前，市河东新区开展城市污水管网排查治理，新建河东二期永盛路、来凤路污水管网3公里，提升河东二期污水处理厂进水生化需氧量浓度。

4.2024年12月底前，遂宁高新区完成玫瑰大道、金桃路、春晓路雨污水管网排查整治2公里，提升遂宁市中国西部现代物流港污水处理厂进水生化需氧量浓度。

5.2024年12月底前，射洪市完成问津路、东滨路道路管网改造8公里，2025年12月底前，完成射洪经开区洋溪镇段主管网清淤和病害隐患点整治，提升射洪经开区污水处理厂进水生化需氧量浓度。

6.2024年12月底前，蓬溪县完成学苑路、迎宾大道道路管网改造2公里，2025年12月底前，完成县城区老交通局宿舍区、城东街三建小区、西湖路摊摊土安置小区、农兴街96号安置小区老旧小区和蜀北中路、蜀北下路区域雨污分流改造，提升蓬溪县来龙山污水处理厂进水生化需氧量浓度。

7.2024年12月底前，蓬溪县完成上中下河街雨污管网改造3公里、香溪东路雨污分流改造800米，提升蓬溪县清源污水处理厂进水生化需氧量浓度。

	整改主要工作
及成效
	1.集合全市专业技术力量，分别于2024年1月24日、2月29日、4月17日、5月23日、6月19日、10月17日开展船山区、蓬溪县、安居区、大英县、射洪市、市直园区六期城镇生活污水处理厂、污泥处置厂运营实况巡回精准剖析行动，实现辖区全覆盖，持续提升城镇生活污水处理厂运行管理水平。 

2.2024年12月底前，船山区完成燕栖街、盐市街等老城区排水管网改造2公里。遂宁经开区完成滨江南路污水管网病灶排查整治5.8公里。有效提升城南第一、二污水处理厂生化需氧量平均浓度。
3.2024年12月底前，河东新区已建设完成河东二期永盛路、来凤路污水管网3公里。有效提升河东二期污水处理厂进水生化需氧量浓度。
4.2024年12月底前，遂宁高新区完成玫瑰大道、金桃路、春晓路雨污水管网排查整治2公里。有效提升遂宁市中国西部现代物流港污水处理厂进水生化需氧量浓度。
5.2024年12月底前，射洪市完成经开区东滨路7.01公里、问津路1.4公里雨污管网改造建设；2025年12月底前，射洪市经开区完成洋溪段主管网清淤、病害隐患整治及管网弯取直整改任务。有效提升射洪经开区污水处理厂进水生化需氧量浓度。
6.2024年12月底前，蓬溪县已完成学苑路、迎宾大道道路管网改造2公里，2025年12月底前，完成县城区老交通局宿舍区、城东街三建小区、西湖路摊摊土安置小区、农兴街96号安置小区老旧小区和蜀北中路、蜀北下路区域雨污分流改造，有效提升蓬溪县来龙山污水处理厂进水生化需氧量浓度。

7.2024年12月底前，蓬溪县已完成上中下河街雨污管网改造3公里、香溪东路雨污分流改造800米，有效提升蓬溪县清源污水处理厂进水生化需氧量浓度。


