	附件

	遂宁经开区中省福彩公益金补助项目绩效自评表

	（2025年度）

	中央主管部门
	财政部   民政部

	地方主管部门
	四川省财政厅   四川省民政厅
	实施单位
	遂宁市各级民政部门

	项目资金（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	123.875
	111.755
	
	

	
	 其中：中央补助
	1.695
	1.695
	
	100%

	
	       省级资金
	30.59
	18.47
	
	60%

	
	       省以下地方资金
	91.59
	91.59
	
	100%

	
	       其他资金
	0
	0
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	1.“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数；2.孤儿、事实无人抚养儿童年满18周岁后助学。3.精神障碍社区康复服务
	1.“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数100%；2.孤儿、事实无人抚养儿童年满18周岁后助学100%；3.精神障碍社区康复服务60%；

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	
	数量指标
	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数
	≧3人
	3人
	

	
	
	
	孤儿、事实无人抚养儿童年满18周岁后助学人数
	≧1人
	1人
	

	
	
	
	精神障碍社区康复服务人次
	≧4900人/次
	5000人/次
	2026年2月完成招投标相关工作，拟计划与2026年8月完成

	
	
	
	建成老年助餐网络数量
	≥1个
	1个
	

	
	
	
	老年受益人数
	≥2000人
	≥3000人
	
	

	
	
	
	建成认知障碍试点友好社区
	≥1个
	1个
	
	

	
	
	质量指标
	养老项目规划编制完整性、合规性
	100%
	100%
	
	

	
	
	
	养老项目验收合格率
	100%
	100%
	
	

	
	
	时效指标
	“福彩圆梦·孤儿助学工程”实施率（%）
	100%
	100%
	

	
	
	
	资金分配下达时间
	按规定及时下达
	及时下达
	

	
	
	社会效益
	儿童社会福利事业发展体系
	更加健全
	更加健全
	

	
	
	
	未成年人服务便利性和专业性
	更加健全
	更加健全
	

	
	
	
	支持残疾人福利事业发展成效
	有效改善
	有效改善
	
	

	
	
	
	相关领域公共服务能力显著增强、能更好服务老年群众
	显著提升
	显著提升
	
	

	
	
	满意度指标
	使用未成年人阵地的儿童满意度（%）
	≥90%
	100%
	

	
	
	
	精神障碍社区康复服务人满意度
	≥90%
	100%
	
	

	
	
	
	受益老年群众满意度
	≥85%
	90%
	
	

	
	
	成本指标
	按照定额标准及项目预算执行
	严格执行
	严格执行
	
	

	说明
	无
	
	
	
	
	


